## 验收标准
验收标准定义：
1）无异常告警
2）数据配置正确 （基站ID、CGI、BCCH、BSIC等）
3）小区覆盖模型与替换前一致
4）CQT语音和数据业务测试指标满足标准
5）室分小区天线无错层接反现象
6）DT电梯和大楼出入口的进出的切换正常
测试工具：
采购Probe+Mate8，可以兼顾2/4G业务测试。
测试用例说明：
基础数据核查 | 1）测试前，检查实际配置的数据与规划数据是否一致
2）确认是否存在告警、小区状态是否正常
测试方法 | 1）每个小区至少测试10次语音呼叫（通话时长30s，呼叫间隔10s），成功率100%
2）小区间至少测试5次语音呼叫切换（通话时长30s，呼叫间隔10s），成功率100%
3）下行峰值速率定点测试，选择平均电平大于或等于-75dBm的好点进行测试，要求下载速率不低于130kbps
4）围绕站点进行DT覆盖业务测试
指标要求 | 1）CQT语音和数据业务满足验收标准
2）DT测试：确认是否存在天馈连接异常、确认周围环境发生变化导致建筑物阻挡、确认UE接收的电平和质量是否明显异常、确认小区覆盖区域是否与规划的一致
测试验收指标：
语音业务测试 | 无线接通率100%
无线掉话率0%
切换成功率100%
语音RxQuality质量0-4级占比大于等于95%
数据业务测试 | 单用户下行峰值吞吐率（空载，选择平均电平大于或等于-75dBm的好点，速率≥130kbps认为达标）
KPI验收指标：
无线接入性(呼叫) | 大于99%
切换成功率 | 大于99%
SDCCH掉话率 | 小于0.5%
TCH掉话率（含切换） | 小于0.5%
上行TBF建立成功率 | 大于98%
下行TBF建立成功率 | 大于98%

## 验收结果
GSM演艺中心西-30-32轴EG1单站核查优化测试报告
测试人员信息
测试工程师 | [6 empty] | 电话： |  |  |  | Email:
基站后台工程师 | [6 empty] | 电话： |  |  |  | Email:
测试负责人 | [6 empty] | 电话： |  |  |  | Email:
查勘日期（年/月/日） | [6 empty] | 基站版本： | V100R012C10SP150 |  |  | 终端：
单站整体考核是否通过 | [6 empty] | 语音是否通过
速率是否通过
小区覆盖是否正常
核查测试内容
No.1 | 确认被测站点的基本物理配置是否和规划配置一致
GSM站点 | 检测项 | 设计值 |  |  | 实测值 |  |  | 结论 | 备注
|  | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3
| 经度 | 设计值 S1: 121.4878; 实测值 S1: 121.488 | 一致
| 纬度 | 设计值 S1: 31.1907; 实测值 S1: 31.1906 | 一致
室分覆盖场景（如商场、写字楼、公寓等） | bar: 设计值 S1 to 实测值 S3
No.2 | 基本配置参数检查
配置数据 | 检测项 | 设计值 S1: 设计值; 实测值 S1: 实测值 | 结论 | 备注
|  | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3
| CGI | 460-00-6184-55666 | NA | NA | 460-00-6184-55666 | NA | NA | 一致
| BCCH | 36 | NA | NA | 36 | NA | NA | 一致
| BSIC | 3 | NA | NA | 3 | NA | NA | 一致
| 基站ID | 设计值 S1: G78D972; 实测值 S1: G78D972 | 一致
| 归属LAC | 设计值 S1: 6184; 实测值 S1: 6184 | 一致
单载波发射功率（W） | bar: 设计值 S2 to 实测值 S3
NO.3 | 站点状态核查
站点状态 | 检测项 | 设计值 S1: S1; 设计值 S2: S2; 设计值 S3: S3
| 是否有告警 | 否 | NA | NA |  |  | 要求无影响业务的告警
| 是否有驻波比告警 | 否 | NA | NA |  |  | 要求无驻波告警
No.4 | 连接模式下基本业务功能检查(CQT测试点电平质量要求：大于等于-75dBm )
业务验证 | 检测项 | [6 empty] | S2 |  |  |  | S3 | bar: 设计值 S1
| 测试点平均电平（dBm） | 设计值 S1: -57.5207 | NA |  |  |  | NA
| 无线接通率（%） | 设计值 S1: 100.00% | NA |  |  |  | NA
| 无线掉话率（%） | 设计值 S1: 100.00% | NA |  |  |  | NA
| 单用户下行峰值吞吐率（kpbs） | 设计值 S1: 0 | NA |  |  |  | NA
| 语音RxQuality质量0-4级（%） | 设计值 S1: 100.00% | NA |  |  |  | NA
No.5 | 后台KPI指标监控
后台KPI指标监控 | 小区 | 设计值 S1: 无线掉话率(%); 实测值 S1: 无线接入性(%) | 切换成功率(%) |  | 上行TBF建立成功率 (%) |  | 下行TBF建立成功率 (%)
S1 | bar: 实测值 S1
S2 | bar: 实测值 S1
S3 | bar: 实测值 S1
整站指标 | bar: 实测值 S1
备注

## 测试数据CSV
Index | Device | Time | Lon | Lat | Events | Extra Info | Latitude | Lontitude | LAC | Cell ID(16bits) | SCell BCCH | SCell BSIC | SCell Latitude | SCell Longitude | RxLevel Sub | RxQual Sub | App Layer Ave Thr'put (DL)(kb/s) | App Layer Inst Thr'put (DL)(kb/s)
1 | UE1 | 14:10 | 121.4881 | 31.1906 | Call attempt |  | 31.1906 | 121.4881
2 | UE1 | 14:10 | 121.4881 | 31.1906 | Call connected | 3.263s | 31.1906 | 121.4881 | [6 empty] | -54.333 | 1.167
3 | UE1 | 14:10 | 121.4881 | 31.1906 | Call attempt |  | 31.1906 | 121.4881 | 6184 | 55666 | 36 | 3 |  |  | -54.833 | 0
4 | UE1 | 14:11 | 121.4881 | 31.1906 | Call connected | 3.082s | 31.1906 | 121.4881 | 6184 | 55666 | 36 | 3 |  |  | -58.167 | 1.167
5 | UE1 | 14:11 | 121.488 | 31.1907 | Call attempt |  | 31.1907 | 121.488 | 6184 | 55666 | 36 | 3 |  |  | -60.167 | 0
6 | UE1 | 14:11 | 121.488 | 31.1907 | Call connected | 3.097s | 31.1907 | 121.488 | 6184 | 55666 | 36 | 3 |  |  | -57.5 | 1.167
7 | UE1 | 14:11 | 121.488 | 31.1907 | Call attempt |  | 31.1907 | 121.488 | 6184 | 55666 | 36 | 3 |  |  | -56.364 | 0
8 | UE1 | 14:11 | 121.488 | 31.1907 | Call connected | 2.890s | 31.1907 | 121.488 | 6184 | 55666 | 36 | 3 |  |  | -55.4 | 1.4
9 | UE1 | 14:12 | 121.4879 | 31.1907 | Call attempt |  | 31.1907 | 121.4879 | 6184 | 55666 | 36 | 3 |  |  | -56.5 | 0
10 | UE1 | 14:12 | 121.4879 | 31.1907 | Call connected | 2.968s | 31.1907 | 121.4879 | 6184 | 55666 | 36 | 3 |  |  | -54.6 | 0
11 | UE1 | 14:12 | 121.4879 | 31.1907 | Call attempt |  | 31.1907 | 121.4879 | 6184 | 55666 | 36 | 3 |  |  | -55.769 | 0
12 | UE1 | 14:12 | 121.4879 | 31.1907 | Call connected | 2.896s | 31.1907 | 121.4879 | 6184 | 55666 | 36 | 3 |  |  | -55.6 | 0
13 | UE1 | 14:12 | 121.4879 | 31.1907 | Call attempt |  | 31.1907 | 121.4879 | 6184 | 55666 | 36 | 3 |  |  | -57.231 | 0
14 | UE1 | 14:12 | 121.4879 | 31.1907 | Call connected | 2.881s | 31.1907 | 121.4879 | 6184 | 55666 | 36 | 3 |  |  | -57 | 0
15 | UE1 | 14:13 | 121.4879 | 31.1907 | Call attempt |  | 31.1907 | 121.4879 | 6184 | 55666 | 36 | 3 |  |  | -56.833 | 0
16 | UE1 | 14:13 | 121.4879 | 31.1907 | Call connected | 3.192s | 31.1907 | 121.4879 | 6184 | 55666 | 36 | 3 |  |  | -54.167 | 1.167
17 | UE1 | 14:13 | 121.488 | 31.1906 | Call attempt |  | 31.1906 | 121.488 | 6184 | 55666 | 36 | 3 |  |  | -63.25 | 0
18 | UE1 | 14:13 | 121.488 | 31.1906 | Call connected | 2.809s | 31.1906 | 121.488 | 6184 | 55666 | 36 | 3 |  |  | -57.167 | 2.333
19 | UE1 | 14:14 | 121.488 | 31.1906 | Call attempt |  | 31.1906 | 121.488 | 6184 | 55666 | 36 | 3 |  |  | -61.846 | 0
20 | UE1 | 14:14 | 121.488 | 31.1906 | Call connected | 3.123s | 31.1906 | 121.488 | 6184 | 55666 | 36 | 3 |  |  | -66.167 | 1.167

## 工参
时间 | 小区中文名 | 地市 | LAC | CI | CGI | 站号 | 经度 | 纬度 | 覆盖室内 | 1800载频数量 | 900载频数量 | AMR是否开通 | BCC | BCCH频点 | TCH频点 | TCH总数 | SDCCH信道数 | GPRS静态信道数 | GPRS下行功控是否开通 | IRC是否开通 | MCCCH是否开通 | NCC | PDCH静态信道配置数 | 开通EDGE载频数 | 联合寻呼是否开通 | 配置的GSM邻区个数 | 配置的TD邻区个数 | 设备厂商 | 所属BSC | 所属BTS | 所属MSC | 所用频段 | 跳频类型 | 载频数量 | 支持EGPRS | CCCH信道数 | GPRS动态信道数 | 发射功率 | 区县 | 是否在TD覆盖区内 | 所属网格编号 | 天线挂高 | 方位角 | 天线下倾角 | 电调下倾角 | 机械下倾角 | 区域维护部 | Rxlev
2017-07-03 | 演艺中心西-30-32轴EG1_2 | 浦东地区 | 6184 | 55666 | 460-00-6184-55666 | G78D972 | 121.4878 | 31.1907 | 是 | 0 | 6 | 否 | 3 | 36 | 40,43,83,38,88 | 41 |  | 4 | 否 | 是 | 是 | 0 | 4 | 3 | 是 | 20 | 9 | 爱立信 | BSC7813 | G78D97 | E-G78 | 900M | 基带跳频 | 6 | 是 | 1 | 37 | 41 | 浦东新区 | 不在TD覆盖区内 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 维护优化东部

## RRU位置和CQT情况
站点地址 | 基站名称 | BBU安装位置 | 小区名称 | RRU编号 | RRU安装位置 | 覆盖区域 | 平均电平 | 无线掉话率（%） | 无线接通率（%） | 下载速率 | CQT测试位置 | 备注（总结）
宝山区长江西路1999号 | 宝山区仁和医院HG1 | 住院部12F弱电井 | 1 | RRU1 | 住院部12F弱电间 | 覆盖住院部B1F-12F、门急诊，医技楼1-3F | -58.09 | 0% | 100% | 175.1 | 住院部5F | 室分无泄漏，室内外切换正常。

## 性能验收覆盖效果图
覆盖效果图（遍历每个小区，平均电平、覆盖质量和室分泄漏）：
站名： | 宝山区仁和医院HG1
日期： | 2017.06.21
测试位置1： | 急诊部1F（低层）
覆盖电平
备注 | 急诊部1F（低层）
覆盖质量
备注
备注：
室分泄漏
测试位置2： | 住院部5F（中层）
覆盖电平
备注：
测试位置2: | 住院部5F（中层）
覆盖质量
备注：
测试位置3： | 住院部10F（高层）
覆盖电平
备注：
测试位置3： | 住院部10F（高层）
覆盖质量
备注：

## 遗留问题汇总
序号 | 问题类别 | 问题描述与分析 | 工程单位 | 解决期限